Доклад

о выполнении муниципальных программ в Новодеревянковском сельском поселении Каневского района за 2018 год.

В 2018 году в Новодеревянковском сельском поселении действовало 11 муниципальных программ, которые содержат 20 подпрограмм.

По состоянию на 01.01.2019 плановый объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 61 499,7 тыс. рублей, фактическое исполнение за двенадцать месяцев 2018 года – 55 123,2 тыс. рублей. Бюджетные средства (84% от расходной части бюджета Новодеревянковского сельского поселения).

Структура планового объема финансирования сложилась следующим образом:

за счет средств краевого бюджета – 18 213,8 тыс. рублей (29,6 % от общего объема финансирования);

за счет средств местного бюджета – 43 285,9 тыс. рублей (70,4%).

На 01.01.2019 выполнены мероприятия муниципальных программ на сумму –

55 123,2 тыс. рублей (89,6 % от плана), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 17 517,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 37 605,5 тыс. рублей.

Перечень муниципальных программ за 2018 год

|  | Наименование муниципальной программы | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества Новодеревянковского сельского поселения» | 655,6 | 655,2 | 827,6 |
| 02 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие кубанского казачества Новодеревянковского сельского поселения» | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 03 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» | 209,9 | 196,5 | 406,2 |
| 04 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района» | 30,0 | 0,0 | 26,8 |
| 05 | Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства Новодеревянковского сельского поселения» | 17528,7 | 17020,8 | 8904,8 |
| 06 | Муниципальная программа «Развитие Новодеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере строительства, архитектуры, землеустройства» | 210,9 | 210,9 | 235,2 |
| 07 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новодеревянковского сельского поселения Каневского района» | 18187,1 | 13573,6 | 13634,8 |
| 08 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 18337,7 | 17429,9 | 14666,7 |
| 09 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 5225,8 | 4994,3 | 7197,2 |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежь Новодеревянковской» | 468,0 | 466,2 | 398,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Мероприятия по социальной поддержке граждан, проживающих на территории Новодеревянковского сельского поселения» | 80,0 | 80,0 | 58,7 |
| 12 | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района» | 496,0 | 425,8 |  |
| 13 | Итого по муниципальным программам | 61499,7 | 55123,2 |  |

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы /мероприятия | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |  | % выполнения | Выполненные мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | «Муниципальная политика и развитие гражданского общества Новодеревянковского сельского поселения» | Всего | 655,6 | 655,2 |  | 99,9 % |  |  |
|  |  |  | Развитие общественного самоуправления | 379,6 | 379,5 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по осуществлению функций по территориальным органам общественного самоуправления | 289,2 | 289,2 |  | 100,0% | 1)Органы ТОС в количестве 11 человек активно участвовали в организации выборов президента России и главы Новодеревянковского сельского поселения. По инициативе органов ТОС и содействии жителей станицы Новодеревянковской по улицам Советской и Красной обустроены две новые детские игровые площадки. Органы ТОС вручали налоговые уведомления, информировали администрацию о нарушителях общественного порядка, участвовали в заседаниях. |  |
|  |  |  | Мероприятия по уточнению книг похозяйственного учета | 90,4 | 90,3 |  | 99,9% | 2)Ведется уточнение по книгам похозяйственного учета количества дворов на территории поселения. |  |
|  |  |  | Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления | 227,0 | 226,8 |  | 99,9% | Ведутся мероприятия по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления на территории поселения, в краевых СМИ –3 публикации, в районных СМИ - 31 публикация, информация о деятельности ОМСУ на ТВК – 4 эфира. |  |
|  |  |  | Совершенствование механизмов управлением развития Новодеревянковского сельского поселения | 49,0 | 48,9 |  | 99,8% | Проведены мероприятия, связанные с праздничными днями, юбилеями и памятными датами, администрацией Новодеревянковского сельского поселения Каневского района |  |
| 2 |  | «Поддержка и развитие кубанского казачества Новодеревянковского сельского поселения» | Обеспечение реализации мероприятий по поддержке и развитию казачества на территории Новодеревянковского сельского поселения | 70,0 | 70,0 |  | 100 % | Оказано услуг по охране общественного порядке в размере 560 часов. |  |
| 3 |  | «Обеспечение безопасности населения» |  | 209,9 | 196,5 |  | 93,6% |  |  |
|  |  |  | Обеспечение реализации мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий | 54,6 | 50,8 |  | 93,0% | В целях реализации мероприятий подпрограммы установлены видеокамеры, приобретены основные средства: металлодетектор-1 шт., сотовые телефоны с тревожной кнопкой -3 шт. |  |
|  |  |  | Обеспечение пожарной безопасности на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района | 155,3 | 145,7 |  | 93,8% | В целях реализации мероприятий подпрограммы приобретены и установлены 2 пожарных гидранта на территории МАУ СКЦ «Досуг, приобретена мотопомпа и пожарное оборудование. |  |
| 4. |  | «Развитие сельского хозяйства» | Всего по программе | 30,0 | 0,0 |  | 0% |  |  |
|  |  |  | Обеспечение реализации мероприятий в области сельского хозяйства/ Мероприятия по профилактике и ликвидации инфекционных заболеваний крупного рогатого скота и птицы в муниципальном образовании Новодеревянковское сельское поселение Ка-невского района | 30,0 | 0,0 |  | 0% | Данное мероприятие не выполнено, так как не было необходимости проводить мероприятия по профилактике и ликвидации заболеваний КРС и птицы. |  |
| 5 |  | «Развитие и содержание дорожного хозяйства Новодеревянковского сельского поселения» | Всего по муниципальной программе | 17528,7 КБ - 11324,4 МБ - 6204,3 | 17020,8 КБ- 11324,4 МБ – 5696,4 |  | 97,1% 100% 91,8% |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения/ Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 5544,8 | 5100,3 |  | 92% | 1. Приобретены: ГПС – 1696 т, асфальта-бетонный гранулят – 886 т, щебень – 142 т, песок – 135 т, концентрат минеральный – 8 т. 2. Оплачено уличное освещение. 3. Произведен ямочный ремонт дорог по улицам: Советская, Заречная, Кузнечная, Щербины, Широкая и Кондруцкого. 4. Оплачены услуги спецтехники (автогрейдера, виброкатка, погрузчика и др. автотранспорта). 5. Оплачены услуги по обустройству площадки в центре станицы и составление сметной документации. 6. Приобретены и установлены 92 дорожных знака в ст. Новодеревянковской. 7.Выполнены работы по обустройству гравийной дороги на улицах: Советской (от Широкой до Светлой) – 400 м, Калинина – 400 м, Кирова (от Казачьей до Пластунской) – 400 м, Больничная – 460 м, Береговая (х. Албаши) – 130 м. |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 11983,9 КБ – 11324,4 МБ – 659,5 | 11920,4 КБ – 11324,4 МБ – 596,0 |  | 99,5% 100% 90,4% | В 2018г. проведены работы по капитальному ремонту следующих участков дорог в ст. Новодеревянковской: ул. Больничная -1192 м, ул. Спортивная – 418 м, ул. Донская – 400 м, ул. Светлая - 930 м, ул. Калинина – 949 м; в х. Албаши улицы Береговая и ул. Заречная – 1780 м. |  |
| 6. |  | «Развитие Новодеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере строительства, архитектуры, землеустройства» | Всего по муниципальной программе | 210,9 | 210,9 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 163,5 | 163,5 |  | 100% | Проведены работы по подготовке документов для постановки на кадастровый учет двух земельных участков по ул. Красной и ул. Советской под новые детские площадки. Земельный участок под станичным кладбищем поставлен на кадастровый учет, а также направлен пакет документов в Тимашевский филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарским крае с целью получения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы на данный земельный участок. Выполнена работа по постановке на кадастровый учет земельного участка под сквер в ст. Новодеревянковской по улице Красной №72, площадью 7930 кв. м. |  |
|  |  |  | Мероприятия по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в части подготовки и утверждения документов территориального планирования, утверждения правил землепользования и застройки | 47,4 | 47,4 |  | 100% | В 2018 в целях исполнения требований законодательства по приведению в соответствие Генерального плана и Правил землепользования и застройки, а также внесения в государственный реестр границ населенных пунктов проведена работа по внесению изменений в Правила Землепользования и застройки. Выполнены работы по внесению в государственный реестр недвижимости границ хуторов: Приютный, Ленинский, Раздольный, Албаши Новодеревянковского сельского поселения. |  |
| 7. |  | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новодеревянковского сельского поселения Каневского района» | Всего по программе | 18187,1 | 13573,6 |  | 74,6 |  |  |
|  |  |  | Приобретение жилого помещения в целях предоставления по договорам служебного найма в специализированном жилищном фонде | 1400,0 | 1400,0 | 100% |  | Приобретено домовладение с земельным участком за 1 миллион 400 тысяч рублей. |  |
|  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства/ | 3658,0 | 3655,3 |  | 99,9 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по развитию водоснабжения на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района | 3460,0 | 3457,3 |  | 99,9% | Выполнен ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 5912 м, по улицам: Казачья - 275 м, Восточная - 125 м, Заречная - 1018 м, Школьная - 200 м, Донская – 830 м, Дальняя - 850 м, Парашютистов - 1150 м, Садовая - 850 м. Приобретены глубинные насосы для водозаборных скважин в количестве 4–х единиц. Проведены работы по обследованию и ремонту артезианских скважин на территории сельского поселения. |  |
|  |  |  | Мероприятия по развитию газо-снабжения на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района | 198,0 | 198,0 |  | 100% | Выполнены проектные работы. |  |
|  |  |  | Уличное освещение | 2747,2 | 2156,9 |  | 78,5% | Уличное освещение (оплата электроэнергии) - 719 тыс. рублей Ремонт уличного освещения - 1 437 тыс. рублей Приобретены материалы для уличного освещения – светодиодные энергосберегающие фонари, лампы, лента бандажная, провод СИП, электрические счетчики, таймеры цифровые, прочий электроматериал. Проведены работы по монтажу уличного освещения по улицам: Пластунская - 350 м, Калинина - 900 м, Заречной - 540 метров, Донской – 620 м, Советской - 100 м, в х. Раздольном по ул. Светлой - 520 м. Установлено 98 новых светодиодных светильников. |  |
|  |  |  | Озеленение | 63,6 | 63,5 |  | 99,8% | Приобретены саженцы деревьев (береза, ива, липа, рябина). Оплачены услуги по договору ГПХ по выращиванию и уходу за саженцами. |  |
|  |  |  | Организация и содержание мест захоронения | 559,3 | 559,3 |  | 100% | Выполнены работы по обустройству дорог на территории кладбища – 830 м и по наведению санитарного порядка. Оплачены услуги по спилу аварийных деревьев на территории кладбища. |  |
|  |  |  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 66,7 | 66,7 |  | 100% | Оплачены услуги по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. |  |
|  |  |  | Другие мероприятия в области благоустройства | 9692,3 | 5671,9 |  | 58,5% | Приобретены ГСМ и запчасти на технику. Приобретен автомобиль Лада Ларгус (677 тысяч рублей). Установлен памятник Панасюк Григорию Ивановичу (67,5 тысяч рублей). Устройство тротуара по ул. Казачей (от ул. Ленина до ул. Пушкина) – 390 м. Установлены спортивные тренажеры на площадку по улице Пушкина, сделано ограждение детской площадки по ул. Восточной. Сделан капитальный ремонт остановочного павильона на улице Гагарина. Установлена новая остановка на улице Ленина; Проведен ремонт остановочной площадки возле детского сада хутора Албаши; Приобретены основные средства: 2 детские площадки, бензопила, тепловые пушки, триммеры бензиновые, камеры видеонаблюдения, уличная лазерная подсветка и прочее оборудование. На содержание и техническое обслуживание автотранспорта. Оплачены услуги по договору ГПХ, услуги манипулятора, услуги по установке бордюров. Сделан ремонт фасада здания, заменены двери. Оплачены коммунальные услуги и налоги. Приобретены саженцы цветов и деревьев, прочий хозяйственный инвентарь. |  |
| 8. |  | «Развитие культуры» | Всего по программе | 18337,7 КБ – 6889,4 МБ– 11448,3 | 17429,9 КБ –6193,3 МБ–11236,6 |  | 95,0% 89,9% 98,2% |  |  |
|  |  |  | Организация культурно-досуговой деятельности | 6758,4 | 6758,4 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества | 6758,4 | 6758,4 |  | 100% | Выплата зарплаты, начислений на зарплату. Оплачены коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, налоги. |  |
|  |  |  | Кадровое обеспечение сферы культуры/ Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 8578,7 КБ – 6579,9 МБ – 1998,8 | 7671,2 КБ – 5883,8 МБ – 1787,4 |  | 89,4% 89,4% 89,4% | 34 человека - среднесписочная численность работников, получателей по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы. Профинансировано и освоено на 01.01.2019 года из краевого бюджета- 5883,8тыс. рублей. Из бюджета поселения – 1787,4 тыс. рублей. |  |
|  |  |  | Публичное представление музейных предметов и коллекций | 486,9 | 486,9 |  | 100% | В 2018 году в музее проведены 14 выставок из собственных фондов. Сделано 210 экскурсий, 32 лекции, 12 массовых мероприятий. В течение года основной фонд музея пополнился на более чем 436 предметов и составляет 8097 экспонатов. |  |
|  |  |  | Культура | 2255,7 КБ – 309,5 МБ – 1946,2 | 2255,5 КБ – 309,5 МБ – 1946,0 |  | 100% 100% 100% |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по осуществлению развития сферы культуры | 555,1 | 555,0 |  | 100% | Приобретены костюмы для танцевальных коллективов «Драйв», «Грация» и вокальной группы «Восторг» и «Станичный Задор»; мебель: столы, стулья, стол-кафедра в библиотеку, шкафы для документов; музыкальное оборудование: акустическая система, стерео микрофоны портативные колонки, проектор, микшерный пульт, бас гитара, балалайка. Приобретена и установлена сплит-система. Пополнен библиотечный книжный фонд. |  |
|  |  |  | Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы Новодеревянковского сельского поселения | 1700,6 КБ – 309,5 МБ – 1391,1 | 1700,5 КБ – 309,5 МБ – 1391,0 |  | 100% 100% 100% | Приобретен автомобиль Лада Гранта. Благодаря выделенным средствам по краевой государственной программе «Развитие культуры», обустроен генеральный занавес сцены СДК Досуг, проведен интернет в библиотеку х. Албаши. В «Музей имени Ф.А. Щербины» приобрели мебель: 2 офисных стола, 2 металлических шкафа. В парк культуры и отдыха приобретены и установлены фигуры «Казак» и «Казачка», высажены декоративные растения: ива пурпурная и жасмин, установлена дополнительная система видеонаблюдения. Проведены следующие работы: отделочные работы южного крыла в СДК; по ремонту, циклевке и вскрытию паркета лаком кабинетов №18, 40, 43, а также кабинета библиотеки; косметический ремонт кабинета №89. Изготовлена проектно-сметная документация на ремонт кровли СДК. В центре станицы установлено информационное табло, которое несомненно позволит улучшить качество информирования населения. Сделан ремонт пешеходной дорожки на территории станичного дома культуры. |  |
|  |  |  | Отдельные праздничные мероприятия Новодеревянковского сельского поселения | 258,0 | 257,9 |  | 100% | Проведены 3 мероприятия: - празднование Дня Победы 9 мая ; - проведение Дня станицы Новодеревянковской; - мероприятие, посвященное ликвидации аварии на АЭС в Чернобыле (жителям станицы Новодеревянковской принимавшим участие в ликвидации аварии). Общая сумма расходов составила 257,9 тысяч рублей. |  |
| 9 |  | «Развитие физической культуры и спорта» | Всего по программе | 5225,8 | 4994,3 |  | 95,6% |  |  |
|  |  |  | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании/ Мероприятия, направленные на развитие массового спорта | 2065,8 | 2032,1 |  | 98,4% | Оплачены коммунальные услуги, услуги автотранспорта, услуги по ремонту водопровода, оплата договоров ГПХ. Приобретены основные средства (видеокамеры, вентиляционное оборудование, спортивный инвентарь: боксерские перчатки, трико для борьбы, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, футбольная форма, борцовские маты, призы. Выплачена зарплата спорт. инструктору. Проведен внутренний ремонт здания ДЮСШ – отремонтирован зал для борьбы и обустроены душевая комната и санузел. На стадионе (443,1 тыс. рублей) проведены инженерно-геодезические работы, посеян газон, обустроен полив футбольного поля стадиона, оплачена работа по договорам ГПХ и коммунальные услуги. |  |
|  |  |  | Укрепление спортивной базы Новодеревянковского сельского поселения Каневского района/ | 3160,0 | 2962,2 |  | 93,7% |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по укреплению спортивной базы (строительство спорткомплекса) | 170,0 | 124,9 |  | 73,5 | На изготовление проектно-сметной документации для строительства спорткомплекса из бюджета поселения в 2018 году было выделено 124,9 тысяч рублей. |  |
|  |  |  | Совершенствование спортивной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в целях обеспечения условий для занятий физ. культурой и массовым спортом | 2990,0 | 2837,3 |  | 94,9% | В 2018 году завершено строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки по ул. Щербины около СОШ №44: окончательный расчет составил 2 миллиона 822 тысячи рублей. Содержание самой площадки - 15 тысяч рублей. |  |
| 10 |  | «Молодежь Новодеревянковской» | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 468,0 | 466,2 |  | 99,6% | Оплачены услуги договора ГПХ - 264 тыс. рублей; услуги автотранспорта – 73 тыс. рублей, на проведение мероприятий потрачено 129,2 тыс. рублей. По духовно-нравственному воспитанию молодежи проведено 12 мероприятий, по противодействию экстремизму - 13 мероприятий, в рамках программы «Антинарко» проведено 18 мероприятий. Молодежь участвовала в велопробеге. Команда Новодеревянковского сельского поселения приняла участие в фестивале по дворовым экстремальным видам спорта, где заняла 2 место; получила грамоту за участие в районном этапе краевого фестиваля «Кубанские каникулы». Проведены встречи с ветеранами. Активно молодежь приняла участие в гражданской кампании «Георгиевская лента». За летний период на 5 дворовых площадках, трудоустроено 42 несовершеннолетних. |  |
| 11 |  | «Мероприятия по социальной поддержке граждан, проживающих на территории Новодеревянковского сельского поселения | Обеспечение выполнения мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 80,0 | 80,0 |  | 100% | В 2018 году 8 семьям (жителям нашего поселения), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь. |  |
| 12 |  | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района» | Обеспечение мероприятий по развитию системы благоустройства территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района | 496,0 | 425,8 |  | 85,8 | Разработка проектно-сметной документации - «Дизайн-проект» территории парка и сквера. |  |

Экономист по финансовой работе                               Т.М. Игнатенко