ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новодеревянковского сельского

поселения Каневского района

от 30.08.2010 года № 99

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
Новодеревянковского  сельского поселения

- Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Новодеревянковского  сельского поселения

| Наименование субъекта Российской Федерации | Краснодарский край |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Новодеревянковское сельское поселение Каневского района |
| Основные характеристики муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Численность населения (2009 год): 7816чел. Бюджет (2009 год): расходы –20346,6 тыс. руб. доходы – 18846,2 тыс. руб. |
| Градообразующее предприятие | ОАО «Дружба», ООО «Агрофирма «Приазовье» |
| Основные разработчики комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Органы исполнительной власти Краснодарского края, администрация муниципального образования Каневской район, администрация Новодеревянковского сельского поселения |
| Проблемы и риски муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Высокая степень износа инженерной инфраструктуры – дорожной сети, систем водоснабжения. Дефицит квалифицированных кадров. Низкая степень диверсификации экономики создает риск снижения конкурентоспособности муниципального обра-зования во внешней среде и возникновения социальных проблем – оттока квалифицированной рабочей силы, роста безработицы. Риск возникновения техногенных и экологических катастроф, связанный с концентрацией сельскохозяйственного производства |
| Цели комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 1. Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности Новодеревянковского сельского поселения на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности территории 2.Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов территории с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья |
| Задачи и основные мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 1.Инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. 2. Сбалансированное развитие экономики поселения посредством реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологичного агропромышленного кластера и развитие отраслей промышленности, обеспечивающих диверсификацию экономики поселения. 3. Развитие социальной инфраструктуры поселения. 4. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 5. Снижение напряженности на рынке труда за счет повышения конкурентоспособности безработных граждан и обеспечения их занятости |
| Срок реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 2010-2016 гг. |
| Сметная стоимость реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 132140 тыс. руб. |
| Эффективность реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 1. Диверсификация экономики поселения: - уменьшение доли традиционных отраслей в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 20 %; в общем числе занятых – до 24,5 %; - увеличение доли новых и действующих непрофильных в настоящее время отраслей промышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 32,8 %; в общем числе занятых – до 30,8 %. 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности производства: увеличение выработки на одного занятого в экономике на 40 % по сравнению с уровнем 2009 года. 3. Повышение благосостояния жителей поселения: - гарантированная занятость 30,8 % экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 1,1 раза по сравнению с уровнем 2009 года; - сокращение численности безработных до 0,3 % экономически активного населения; - рост среднемесячного дохода на душу населения в 1,2 раза к уровню 2009 года |
| Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Местный бюджет – 18900 тыс. руб. Районный бюджет – 1000 тыс. руб. Краевой бюджет – 2790 тыс. руб. Градообразующее предприятие – 40000 тыс. руб. Другие предприятия, организации, инвесторы – 69450 тыс. руб. |

2. Введение

Комплексный инвестиционный план модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения на период до 2016 года (далее – План) разработан в соответствии со Стратегией социально – экономического развития Краснодарского края до 2020 года и Стратегией социально – экономического развития муниципального образования Каневского района до 2020 года.

При разработке Плана учтены основные положения федеральных, краевых, муниципальных целевых и  адресных инвестиционных программ, национальных проектов, программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий поселения, инвестиционных проектов, представленных инициаторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов  местного самоуправления Новодеревянковского  сельского поселения, муниципального образования Каневской район, органов исполнительной власти Краснодарского края, представителями градообразующего предприятия и иных предприятий, организаций и инвесторов.

Главной целью Плана является обеспечение устойчивого развития Новодеревянковского  сельского поселения на период до 2016 года и обеспечения реализации стратегических направлений развития Новодервеянковского  сельского поселения на период до 2016 года.

В основу Плана  положено следующее видение поселения:

к  2016  году Новодеревянковское сельское поселение должно сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными отраслями активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, малый и средний бизнес. Новодеревянковское  сельское поселение трансформируется в территорию с высоким уровнем экологической безопасности, комфортной для проживания, с растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения.

Миссией поселения является устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом и развитием социальной сферы.

3. Анализ социально-экономического положения 
Новодеревянковского сельского поселения

Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения Новодеревянковского  сельского поселения

Численность населения Новодеревянковского  сельского поселения по состоянию на 01 января 2009 года составила 7816 человек или  7,6% от общей численности населения муниципального образования Каневской район. Динамика численности населения за 2007-2009 годы существенно не изменилась. Более чем на 16,7 % уменьшилась  численность населения зарегистрированного, но не проживающего на территории поселения, что связано с возвращением молодежи после окончания ВУЗОВ, техникумов, окончания службы в армии, и начавшим трудовую деятельность, в хозяйствах, расположенных на территории поселения. Среднемесячная заработная плата в Новодеревянковском  сельском поселении по итогам 2009 года составляет 10377,00 рублей.

В поселении определены приоритеты  в решении проблемы занятости трудоспособного населения:

совершенствование технологии организации работы с незанятым населением;

сохранение и создание дополнительных рабочих мест, особенно в сфере малого бизнеса поселения;

расширение профессиональных услуг, оказываемых незанятому населению и безработным;

адресная социальная поддержка особо нуждающимся категориям населения;

совершенствование механизма формирования и эффективного использования финансовых ресурсов.

Таблица 1 – Возрастной состав населения  Новодеревянковского

сельского поселения и его динамика

| Возраст | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| От 0 до 10 лет; | 1002 | 1004 | 1007 |
| От 11 до 18 лет; | 738 | 734 | 739 |
| От 19 до 30 лет; | 1254 | 1256 | 1255 |
| От 31 до 50 лет,… | 2039 | 2049 | 2046 |
| От 51 до 55 лет; | 495 | 499 | 497 |
| От 56 до 60 лет; | 454 | 457 | 455 |
| От 61 и старше | 1814 | 1816 | 1817 |
| Средний возраст населения | 38 | 38 | 38 |

Приведенные данные подтверждают тенденцию сохранения высокого удельного веса населения трудоспособного возраста (58,5%-60,6 %).

Особенностью возрастной структуры населения является сравнительно высокий процент населения трудоспособного возраста (60,6 %) по  сравнению с долей дотрудоспособного (15,7 %). Доля населения пенсионного возраста составляет 23,7 %.

Возрастную структуру поселения можно отнести к сильным сторонам с точки зрения потенциала  развития,  Среди постоянного населения мужчины составляют 45,3%, женщины – 54,7%.

Таблица 2 – Состав населения по месту регистрации и территориальному расположению

| Категория населения | Численность, чел. |
| --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Население, зарегистрированное на территории монопоселения | 7796 | 7815 | 7816 |
| Население, зарегистрированное и проживающее на территории монопоселения | 7500 | 7486 | 7534 |
| Население, зарегистрированное и не проживающее на территории монопоселения | 296 | 329 | 282 |
| Население, временно зарегистрированное на территории монопоселения | 66 | 81 | 78 |

Большая часть населения сельского поселения работает по месту регистрации. Основная часть населения, приезжающего на постоянное место жительства в поселение, имеет среднее специальное образование.

Таблица 3 – Уровень образования населения  Новодеревянковского

сельского поселения

| Уровень образования | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Неоконченное среднее | 15 | 15 | 16 |
| Среднее | 1937 | 1946 | 1948 |
| Среднее специальное, в том числе: по специализации градообразующего предприятия | 1531 683 | 1542 709 | 1544 710 |
| Высшее, в том числе: по специализации градообразующего предприятия | 714 585 | 717 588 | 719 590 |

Таблица 4 – Здоровье населения  Новодеревянковского

сельского поселения

| Показатель | Значение показателя, человек |
| --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | 1,52 | 1,42 | 1,49 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | 0,20 | 0,17 | 0,23 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | 0,36 | 0,31 | 0,36 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | 0,19 | 0,17 | 0,19 |
| Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий, число умерших на 1 000 человек | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Общая численность лиц, впервые признанных инвалидами | 476 | 456 | 449 |
| Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами | 25 | 18 | 24 |

В связи с уменьшением смертности за 2007-2009 годы уровень здоровья населения возрос, в целом показатели развития социальной инфраструктуры имеет положительную динамику.

Таблица 5 – Занятость населения  Новодеревянковского сельского  поселения

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Численность безработных в возрасте 15 - 24 лет с начальным профессиональным образованием, человек | - | - | 4 |
| Численность населения в возрасте 15 - 24 лет с начальным профессиональным образованием занятого в экономике региона, человек | 2 | 2 | 4 |
| Численность безработных в возрасте 15 - 24 лет со средним профессиональным образованием, человек | 3 | 2 | 6 |
| Численность населения в возрасте 15 - 24 лет со средним профессиональным образованием занятого в экономике региона, человек | 152 | 174 | 187 |

Повышение уровня образования населения увеличивается, увеличение численности безработных в возрасте до 24 лет  связано с нехваткой рабочих мест по выбранной специальности.

Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия

На территории поселения расположены два градообразующих  предприятия – ОАО «Дружба» и ООО «Агрофирма «Приазовье».

Юридический адрес ОАО «Дружба»: 353701, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Новодеревянковская,  ул. Мира, 43.

Юридический адрес ООО «Агрофирма  «Приазовье»: 353701, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Новодеревянковская,  ул. Мира, 1.

Уставный  капитал обществ  составляет 122,0 тыс. руб.;

Добавочный капитал составил  - 238828 тыс. руб.;

Резервный капитал составил    -  240 тыс. руб.

###### Финансово-хозяйственная деятельность

Основными направлениями развития сельскохозяйственных обществ является растениеводство и животноводство с частичной переработкой. Площадь сельскохозяйственных угодий этих хозяйств составляет 21423 га, в том числе пашни 20711 га.  В растениеводстве хозяйства занимаются выращиванием озимых зерновых, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, голосемянной тыквы, овощей, плодов. Основными  направлениями в животноводстве являются производство молока и мяса.

Таблица 6 – Динамика  объема реализации продукции

| Показатель | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2009 год в % к 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по предприятию | тыс.руб. | 448413 | 587365 | 650888 | 110,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Растениеводство | тыс.руб. | 233495 | 352885 | 465014 | 131,77 |
| Животноводство | тыс.руб. | 214918 | 234480 | 230188 | 98,2 |

Таблица 7 – Данные о финансово-хозяйственной деятельности

| Показатель | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность занятых, чел. | 1483 | 1277 | 1146 |
| Численность работников на конец отчетного периода, чел. | 1409 | 1216 | 1091 |
| Численность уволенных за отчетный период, чел.: по собственному желанию по сокращению | 271 268 3 | 260 258 2 | 151 146 5 |
| в т.ч временные | 70 | 52 | 45 |
| Численность принятых на работу сотрудников, чел. | 149 | 76 | 72 |
| в т. ч. временные | 70 | 52 | 45 |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 114616 | 132923 | 145518 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг, тыс. руб. | 468426 | 599183 | 706643 |
| Основные средства, тыс. руб. (стр.120 ф. № 1) | 330184 | 412468 | 492175 |
| Внеоборотные активы, тыс. руб. (стр. 190 ф. № 1) | 452508 | 585930 | 650916 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. (стр. (230 + 240) ф. № 1), в том числе: | 34658 | 80730 | 125649 |
| просроченная свыше трех месяцев | 0 | 0 | 0 |
| Оборотные активы, тыс. руб. (стр. 290 ф. № 1) | 475527 | 648611 | 757159 |
| Всего активов, тыс. руб. (стр. 300 ф. №1) | 928035 | 1234542 | 1640075 |
| Капитал и резервы, тыс. руб. (стр. 490 ф. № 1) | 792143 | 962399 | 1202433 |
| Долгосрочные займы и кредиты, тыс. руб. (стр. 510 ф. № 1) | 35975 | 100283 | 196447 |
| Долгосрочные обязательства, тыс. руб. (стр. 590 ф. № 1) | 35975 | 100283 | 196447 |
| Краткосрочные займы и кредиты, тыс. руб. (стр. 610 ф. № 1) | 58848 | 113092 | 119164 |
| Кредиторская задолженность, тыс.руб. (стр. 620 ф. № 1), в том числе: | 98458 | 187509 | 221764 |
| 1)по видам задолженности: |  |  |  |
| поставщики и подрядчики | 73481 | 154385 | 177065 |
| задолженность перед персоналом организации | 6148 | 4982 | 2942 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1204 | 1201 | 829 |
| задолженность по налогам и сборам | 1038 | 1942 | 2684 |
| прочие кредиторы | 16587 | 24999 | 38244 |
| 2)просроченная свыше трех месяцев | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные обязательства, тыс. руб. (стр. 690 ф. № 1) | 157765 | 301060 | 351229 |
| Краткосрочные пассивы, тыс. руб. (стр. 690 – (стр. 640 + стр. 650) ф. № 1) | 157765 | 301060 | 340928 |
| Выручка от продажи продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов и т.п., тыс. руб. (стр. 010 ф. № 2) | 468426 | 599183 | 706643 |
| Себестоимость продукции (работ, услуг), тыс. руб. (стр. 020 ф. № 2) | 335559 | 417434 | 431074 |
| Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. (стр. 050 ф. № 2) | 105853 | 139926 | 237999 |
| Проценты к получению, тыс. руб. (стр. 060 ф. № 2) | - | 6623 | 29118 |
| Проценты к уплате, тыс. руб. (стр. 070 ф. № 2) | 3174 | 9554 | 43098 |
| Доходы от участия в других организациях, тыс. руб. (стр. 080 ф. № 2) | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы, тыс. руб. (стр. 090 ф. № 2) | 38159 | 28374 | 123358 |
| Прочие расходы, тыс. руб. (стр. 100 ф. № 2). | 99450 | 56715 | 90468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. (стр. 140 ф. № 2) | 41388 | 108654 | 256909 |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. (стр. 190 ф. 2) | 41388 | 101801 | 249520 |
| Налоговые платежи, перечисленные в бюджеты всех уровней, в том числе в консолидированный бюджет края, тыс. руб. | 25810 | 31029 | 40334 |

Малый бизнес

Таблица 8         Сведения о состоянии малого предпринимательства

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения монопоселения, ед. | 6,9 | 7,8 | 8,3 |
| Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме произведённой продукции монопоселения, % | 15,8 | 17 | 18,1 |
| Число субъектов малого предпринимательства монопоселения, ед. | 54 | 61 | 65 |
| Число промышленных субъектов монопоселения, ед. | - | - | - |
| Доля населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе монопоселения, % | 17,2 | 19,2 | 20,3 |
| Доля продукции монопоселения, ориентированной на внутренний рынок (население, градообразующее предприятие), % | 2,8 | 2,9 | 3,1 |
| Объем инвестиций в местную промышленность и малый бизнес монопоселения, млн. руб. всего | 24,1 | 25,8 | 29,1 |
| в. т.ч.: местная промышленность, млн. руб. | - | - | - |
| малый бизнес, млн. руб. | 24,1 | 25,8 | 29,1 |

Перспективными отраслями экономики муниципального образования являются сельское хозяйство и розничная торговля. Новодеревянковское сельское поселение Каневского района – аграрно-промышленное поселение с высокой культурой земледелия,  многоотраслевым  животноводством, всеми видами переработки и внедрением новейших технологий. Хозяйствами увеличиваются объемы производства и реализации  продукции, что создаст условия для   дальнейшего наращивания реальных доходов населения и качества жизни.

В поселении  перерабатывающая  отрасль представлена двумя предприятиями – ООО «Албаш» и ИП Качарян. Эти предприятия специализируются в основном  по переработке семян подсолнечника.

Таблица 9 – Динамика и структура промышленного производства

| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Основные предприятия отрасли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млн. руб. | 546,2 | 796,8 | 840,1 |  |
| Обрабатывающие производства, млн. руб. | 0,067 | 0,051 | 0,052 |  |
| Удельный все в общем объеме, % | 0,012 | 0,006 | 0,006 |  |

Малый бизнес

Показатели, характеризующие уровень развития малого предпринимательства в Новодеревянковском сельском поселении за предшествующие годы, имеют положительную динамику.

Количество субъектов малого бизнеса поселения составило в 2009 году 65 ед., или 106,6 % к уровню 2008 года.

Оборот малого бизнеса по итогам 2009 года превышает 95 мил. руб., что составляет 102,4 % к уровню 2008 года.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий данной категории составил 29,1 млн. руб. или 112,7 % к объему 2008 года.

В целях развития малого предпринимательства в поселении разработано 1 бизнес-проект для реализации субъектами малого предпринимательства:

1. Строительство объекта придорожного сервиса.

По всем указанным бизнес-проектам сформированы земельные участки.

Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы

Социальная инфраструктура

Социальная инфраструктура Новодеревянковского  сельского поселения представлена следующими учреждениями:

-больницей, в состав которой входит детская поликлиника, стоматологческое отделение, отделение скорой помощи;  2 фельдшерско- акушерских пункта;

-школы -2 учреждения;

-детские сады- 6 учреждений;

- культурно-досуговые учреждения- 4 учреждения;

-библиотеки- 2 учреждения;

-ДЮСШ;

-парк культуры и отдыха.

Состояние объектов социальной инфраструктуры на сегодняшний день оценивается как удовлетворительное. Ежегодно   из бюджета сельского поселения выделяются средства для проведения текущего ремонта объектов. Планируется газификация дома культуры в х. Ленинский, который отапливается твердым топливом. В 2007-2008 годах произведен текущий ремонт больницы: заменены окна, произведен частичный ремонт полов.

Газоснабжение

На территории сельского поселения - участок ОАО «Каневскаярайгаз» представляет предприятие системы газораспределительных организаций. Общая протяженность газопровода 113,9 километров, газифицировано 1099 квартир.  Доля газификации квартир и жилых домов составляет 50 %. В сельском поселении находятся 9 газораспределительных станции (ГРП, ШРП).

Существующая система газоснабжения на территории Новодеревянковского сельского поселения в настоящее время полностью обеспечивает потребность населения и хозяйствующих субъектов. Продолжается 2-ая очередь строительство газопровода в х. Ленинский, Вольный, Свободный, Албаши.

Энергоснабжение

Электроснабжение поселения осуществляет Тимашевские электрические сети филиала ОАО «Кубаньэнерго». Протяженность электрических сетей составляет 169,2 км, количество трансформаторных подстанций 27 единиц. Техническое состояние кабельных и воздушных линий удовлетворительное. Максимально потребляемая (фактическая) электрическая мощность составляет 4 МВт.

Благоустройство

В поселении уделяется внимание строительству и благоустройству пешеходных тротуаров, и реконструкции автодорог. На проведение ремонта дорожного покрытия в станице Новодеревянковской  за 2007-2009 годы направлено 4030 тыс.  руб. бюджетных средств. Всего отремонтировано, с укладкой нового покрытия, 
3,2 км. дорог. Общая площадь отремонтированных и вновь уложенных тротуаров составляет 0,6 тыс. кв. м.

Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение поселения осуществляется от артезианских скважин в полном объеме. Запасы водных ресурсов позволяют планировать дальнейшее инвестиционное развитие как отраслей экономики, так и жилищного строительства.

Основная проблема – высокая степень износа основных фондов систем водоснабжения (80%). Ремонт изношенных сетей проводится на постоянной основе. Для улучшения качества питьевой воды планируется реконструкция водопроводных сетей.

Таблица 10 – Показатели социальной сферы и состояния инфраструктуры  
 поселения

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел. | 0,275 | 0,279 | 0,283 |
| Численность учащихся в учреждениях: |  |  |  |
| общеобразовательных, тыс. чел. | 0,895 | 0,888 | 0,879 |
| начального профессионального образования, тыс.чел. | - | - | - |
| среднего профессионального образования, тыс. чел. | - | - | - |
| высшего профессионального образования, тыс. чел. | - | - | - |
| Выпуск специалистов учреждениями: | - | - | - |
| среднего профессионального образования, тыс. чел. | - | - | - |
| высшего профессионального образования, тыс. чел. | - | - | - |
| Ввод в эксплуатацию: | 1,4 | 1 | 3,0 |
| жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади | - | - | - |
| из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади | 1,4 | 1 | 3,0 |
| общеобразовательных школ, ученических мест | - | - | - |
| больниц, коек | - | - | - |
| амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | - | - | - |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. | 16,22 | 16,18 | 16,18 |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % | - | - |  |
| Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: |  |  |  |
| больничными койками, коек на 1 тыс. жителей | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 1 тыс. населения | 16,84 | 16,82 | 16,82 |
| врачами, чел. на 1 тыс. населения | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. населения | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 1 тыс. населения | - | - | - |
| дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 1073 | 1057 | 1042 |
| Обеспеченность спортивными залами (кВ. м. на 1 тыс. населения) | 192,4 | 191,9 | 191,9 |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениям (кв. м. на 1 тыс. населения) | - | - | - |
| Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, ед. | - | - | - |
| Доля населения, получавшего в течение отчетного периода коммунальные ресурсы и услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в общей численности населения муниципального образования с монопрофильной структурой экономики, % | - | - | - |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %: |  |  |  |
| водоснабжение | 85 | 82 | 80 |
| водоотведение | - | - | - |
| Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | - | - | - |
| Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, % | - | - | - |
| Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, % | - | - | - |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, % | 89,4 | 96,4 | 93,1 |

Анализ состояния бюджетной системы  Новодеревянковского сельского поселения.

Таблица 11 – Состояние бюджетной системы  Новодеревянковского сельского поселения

| Показатель | 2007 г., тыс. руб. | 2008 г., тыс. руб. | 2009 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе: | 13597,4 | 18541,1 | 20346,6 |
| на социальную сферу | 7785,7 | 8296,8 | 10378,7 |
| на промышленную отрасль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на строительный комплекс | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на жилищно-коммунальное хозяйство, из них: | 1774,2 | 5609,8 | 2519,6 |
| расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на дорожное хозяйство | 0,750 | 3000,0 | 0,280 |
| прочие расходы | 1,395 | 1,605 | 1,766 |
| Общий объём доходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе: | 15348,2 | 19742,8 | 18846,2 |
| Налоговые и не налоговые доходы | 11570,3 | 13448,8 | 16521,1 |
| по основным видам налогов: |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 2872,3 | 2574,8 | 3143,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 186,6 | 1708,1 | 2924,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 334,6 | 358,6 | 730,1 |
| Транспортный налог | 168,8 | 210,5 | 820,3 |
| Земельный налог | 7502,1 | 8246,8 | 8008,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных) | 495,5 | 275,0 | 602,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 10,4 | 72,5 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | - | 1,7 | 271,7 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений |  |  |  |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | - | 0,8 | 9,1 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | - | - | 10,8 |
| Безвозмездные поступления | 3777,9 | 6294,,0 | 2325,1 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1767,2 |  | 2045,5 |
| Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  |  |  |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |
| Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ |  |  |  |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |  |  |  |
| Прочие субсидии бюджетам поселений | 1859,1 | 6117,2 | - |
| Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 151,6 | 176,8 | 279,6 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |  |  |  |
| Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | 11064,4 | 13098,8 | 15626,8 |
| Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | - | - | - |
| Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | - | - | - |

4. Результат диагностики состояния

Новодеревянковского  сельского поселения

Риски миграции трудовой силы

Существует риск миграции трудовой силы,  связанный  с низким уровнем и качеством предложений на рынке труда поселения.

Мезанизмами минимизации риска являются: предоставление ведомственного жилья специалистам, стабилизация работы градообразующего предприятия, заключение договоров со студентами учебных заведений, развитие службы занятости, развитие малого бизнеса и предпринимательства.

Риски платежеспособности населения, снижения качества жизни, снижения человеческого капитала

Градообразующие  предприятия работают стабильно. В основном риски связаны с влиянием макро-среды (уровень инфляции), дисбаланс цен на производимую продукцию и энергоносители, удобрения, вызывающим спад платежеспособности и снижение качества жизни населения.

Риски градообразующих  предприятий

ЗАО «Дружба» и ООО «Агрофирма «Приазовье»   является   динамично развивающимся  финансово-устойчивыми предприятиями, однако, на основе проведенного  анализа  производственно–финансовой  деятельности, к числу возможных рисков можно отнести следующие:

- недостаток высококвалифицированных кадров;

- высокий уровень цен на новую технику;

- высокие ставки налогообложения и кредитов;

- наличие большого количества посредников на пути от производителя продукции до конечного потребителя.

Риски местной промышленности и малого бизнеса

Основными проблемами развития существующих и создания новых предприятий  малого и среднего бизнеса поселения являются:

высокая степень износа действующих водопроводных  сетей;

высокая степень износа действующей автодорожной сети, связанной с растущей нагрузкой на  дорожное полотно;

ограничения, создаваемые энергоснабжающими организациями, занимающими монопольное положение на рынке;

недоступность кредитных ресурсов для малого бизнеса в связи с отсутствием достаточной залоговой базы, а также высокий уровень процентов по кредитам.

Промышленность и малый бизнес поселения в большей степени ориентированы не на обслуживание градообразующего предприятия, а на удовлетворение потребительского спроса населения.

Основным риском, влияющим на развитие промышленности и малого бизнеса Новодеревянковского сельского поселения, является инфраструктурный риск, связанный с ростом тарифов и налогов (транспорт, коммунальные платежи и т.п.), ограничениями мощности инфраструктуры, снижением рентабельности вплоть до убыточности, в связи с повышением себестоимости товаров и услуг.

Влияние устойчивости работы градообразующих предприятий на данный предпринимательский риск является незначительным.

Социальный риск является существенным, так как в случае нестабильной работой либо остановки градообразующих предприятий высвобождается большое количество рабочей силы (1,1 тыс. чел.), что влечет за собой рост социальной напряженности.

Риски инфраструктуры, связанные:

1.	Со степенью амортизации  износа элементов инфраструктуры:

из объектов инфраструктуры Новодеревянковского сельского поселения наиболее подвержены риску системы водоснабжения, износ которых составляет 80 %;

отсутствует газификация отдельных инвестиционно-привлекательных участков района;

высокий износ действующей автодорожной сети.

2.	С воздействием внешних техногенных факторов:

существуют риски возникновения техногенных и экологических катастроф, связанные с развитием новых высокоэффективных промышленных технологий и концентрацией сельскохозяйственного производства.

5. Анализ конкурентных возможностей Новодеревянковского  сельского поселения

Таблица 12 – Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития Новодеревянковского  сельского поселения

| Факторы | Оцениваемые индикаторы | Преимущества, благоприятные возможности | Недостатки, неблагоприятные тенденции (угрозы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 .Экономико - географическое положение | - географическое положение - близость к продовольственным источникам снабжения - близость к сырьевым и энергетическим ресурсам - наличие и значимость транспортного сообщения | Поселение расположено в северо-западной зоне Каневского района Краснодарского края, располагается поселение в Кубано-Приазовской низменности, граничит поселение в северной части с Щербиновским районом, с востока с Новоминским сельским поселением Канеского района, с юга с Привольненским сельским поселением Каневского района, с запада с Ейским районом, центр поселения находится в 180 км. от г. Краснодара. По количеству выпадающих осадков за год, территория относится к району недостаточного увлажнения, по теплообеспеченности - к жаркому. Преобладающие почвы - черноземы обыкновенные. Гидрография поселения представлена наличием водного фонда - пруды, на территории поселения протекает река Албаши, общая протяженность реки 46 км. Плодородные почвы позволяют развивать мелкотоварные формы хозяйств (ИП, ЛПХ). Насыщение продовольственного рынка поселения осуществляется через развитую торговую сеть - более 50 магазинами, центральный розничный рынок ст. Новодеревянковской, а также за счет личных подсобных хозяйств граждан и фирменных магазинов фирмы «Калория» и Мясоптицекомбинат «Каневской» Энергоснабжение населения и хозяйствующих субъектов осуществляется от 27 трансформаторных подстанций различной мощности. Обслуживание энергетического хозяйства поселения производится Тимашевским филиалом ОАО «Кубаньэнерго». Протяженность электролиний – 169,2 км. Уровень газификации жилого массива- 50% Основу транспортных связей составляет автомобильная дорога регионального значения Краснодар – Ейск. . Протяженность дорог поселения, включая грунтовые, составляет 93,5 км., твердое покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное или гравийное) имеют 38 % местных дорог. Удаленность от районного центра составляет около 55 км. Обслуживание пассажирской маршрутной сети Каневская- Албаши осуществляется специализированным базовым предприятием ОАОАФ «Кубаньпассажиравтосервис», Ейск –Новодеревянковская обслуживает Ейская автоколона. | Нет железной дороги. Высокая конкуренция на внешнем рынке (соседние районы, регионы) продукции, товаров и услуг, низкие цены на продукцию, производимую сельскохозяйственными предприятиями поселения С развитием инвестиционного потенциала возможно возникновение дефицита электроэнергии В поселении ведется строительство частного жилого массива, строятся магазины, предприятия технического обслуживания, придорожный сервис. |
| 2. Население | - структура населения по возрасту - безработица, ее структура -трудовой потенциал: распределение населения по уровню образования | Численность населения поселения составляет 7,6 % от общей численности населения Каневского района. Возрастную структуру населения можно отнести к сильным сторонам с точки зрения потенциала развития: высокий процент населения трудоспособного возраста (60,6 %) по сравнению с долей дотрудоспособного (15,7 %). Доля населения пенсионного возраста составляет 23,7 %. Среди постоянного населения мужчины составляют 45,3%, женщины - 54,7 % На территории поселения официально регистрируемый безработицы - 1,1 %; на учете в центре занятости стоит 31 чел., из них 85 % стали на учет в результате сокращения численности сельхозпредприятий, 15 % - прочих организаций. Общая численность трудовых ресурсов поселения составляет 4,7 тыс. чел., или 60,6% населения. По уровню образования трудовые ресурсы распределяются следующим образом: неоконченное среднее- 0,2%; среднее- 24,9%; среднее специальное –19,8%; высшее – 9,2% | Высокая естественная убыль населения (в среднем за год рождается 59 чел., умирает- 90 чел.) Уровень системы подготовки кадров не соответствует современным требованиям экономики. Отток рабочей силы в крупные города. Дефицит квалифицированных кадров, который связан с проблемой обеспечения жильем и уровнем заработной платы |
| 3.1 .Производство | -промышленный потенциал -сельскохозяйствен-ный потенциал - строительство - потенциал развития потребительской сферы | Основу экономического потенциала поселения составляют сельское хозяйство, малые формы сельскохозяйственные предприятия, розничная торговля. Кроме сельскохозяйственных предприятий, на территории поселения расположены два предприятия по переработке подсолнечника. - Розничная торговля в поселении представлена 54 магазинами. Оборот розничной торговли составил 90 мил. руб., характеризуется высокой степенью товарной насыщенности. Лидирующие места в потребительской сфере поселения занимают торговые предприятия (розничные сети): ООО «Амалия», «Вектор», «Сказка». - | Ярко выраженная монопрофильность сельскохозяйственных предприятий доля оборота предприятия в общем обороте всех предприятий Новодеревянковского сельского поселения превышает 81 %, доля численности занятых - более 25 % от общего числа занятых в экономике поселения. Строительных организаций на территории поселения нет. |
| 3.2.Инвестиции | - наличие и направленность инвестиционных проектов - финансовое обеспечение инвестиций | Поселение располагает возможностями для реализации проектов социальной, культурно-развлекательной и спортивной направленности. Основными источниками инвестиций в экономику являются собственные и заемные средства предприятий и организаций, а также средства населения. Наибольшую долю в объеме инвестиций составляют инвестиции предприятий агропромышленного комплекса – 79,2 %, что подтверждает его превалирующее значение в определении тенденций инвестиционного развития | Отсутствует газификация отдельных инвестиционно привлекательных участков поселения |
| 3.3. Состояние инфраструктуры | - транспортная инфраструктура - инженерная инфраструктура - связь и телекоммуникации - финансовая инфраструктура | На проведение ремонта дорожного покрытия в ст. Новодеревянковской 3,2 км за последние 2007-2009 годы направлено 4,0 млн. руб. бюджетных средств. Общая площадь отремонтированных и вновь уложенных тротуаров составляет 0,6 тыс. кв. м. Уровень газификации природным газом в поселении составляет 50 %. Доля населения, обеспеченного услугами водоснабжения, составляет 100 % Каневской линейный участок связи является структурным подразделением Краснодарского филиала Западного узла электросвязи ОАО «Южной телекоммуникационной компании» оказывает абонентам услуги современной связи. Широкое развитие получили следующие виды подключения к сети Интернет: ADSL-доступ. Каневской линейный участок оказывает услуги связи на территории 280 кв. км, количество телефонных аппаратов, подключенных к сети общего пользования, составило1430 штук. В секторе традиционных услуг связи спрос в большей части удовлетворен, в т. ч. за счет услуг сотовой связи В структуре кредитных ресурсов, выдаваемых банками, более 80 % составляют кредиты на развитие сельского хозяйства и более 20 % - кредиты субъектам малого и среднего бизнеса. В отраслевом разрезе инвестиции имеют следующую структуру: сельское хозяйство – 215,1 млн. руб. торговля – 29,1 млн. руб. Структура финансового рынка поселения полностью удовлетворяет потребности хозяйствующих субъектов и населения | Высокий износ действующей автодорожной сети требует бюджетных инвестиций в ремонт и реконструкцию. В случае увеличения транспортных нагрузок на дороги при реализации крупных инвестиционных проектов необходимо произвести реконструкцию или капитальный ремонт автомобильных дорог, по которым будут осуществляться грузоперевозки Имеется острая необходимость в реконструкции и модернизации инженерной инфраструктуры, т.к. высока степень износа действующих водопроводных сетей (до 80%) |
| 4.1. Здравоохра-нение | - обеспеченность медицинским персоналом, медицинскими учреждениями, санаторно- курортными учреждениями и спортивно-оздоровительными сооружениями | Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей - 3, обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. жителей – 31,5, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 168,2 посещений в смену на 10 тыс. жителей | Наиболее острыми проблемами являются: низкий уровень рождаемости; высокая смертность; высокий отрицательный естественный прирост населения. Факторами, сдерживающими развитие здравоохранения (доступность медицинской помощи, обеспечение высокого качества) являются недостаток врачей, устаревшая материально-техническая база участковой больницы, финансирования отрасли и удорожание лекарственных средств. |
| 4.2.Воспитание, образование | -наличие учреждений дошкольного, начального и общего образования -наличие учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования -наличие учреждений дополнительного образования | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в поселении составляет 1042 мест на 1000 детей в возрасте до 7 лет; на территории поселения функционирует 6 детских садов На территории поселения действует 2 СОШ, Численность учащихся общеобразовательных учреждений составляет 879 чел. Детско-юношеская спортивная школа, детская музыкальная школа. | Недостаток финансирования дошкольных учреждений (старая материально-техническая база) Отсутствие профессиональных кадров в преподавательской сфере деятельности (недостаточный уровень заработной платы) |
| 4.3.Социальная поддержка населения | -обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов -наличие учреждений для безнадзорных детей |  | Отсутствует дом престарелых Учреждение для безнадзорных |
| 5. Историчес-кий природный потенциал | -историко-культурные достопримечатель-ности -природные ресурсы -народные промыслы | Станица Новодеревянковская является родиной ученного историка Кубани Щербины Ф. А. имеется мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы гражданской войны и Великой отечественной войны Полезные ископаемые представлены запасами кирпично-черепичными и гончарными глинами, артезианскими водами - | Слабо популяризируется историко- культурное наследие. Народные промыслы искореняются современными промышленными производствами и технологиями |
| 6. Обустройство территории | -озелененность территории -сбор, вывоз, переработка твердых бытовых отходов -экологическая обстановка -освещение | На территории поселения имеется 4 сквера и парк площадь, которого составила 7 га, ведется постоянное озеленение территории поселения На окраине поселения имеется площадка для размещения отходов ТБО Экологическая обстановка в поселении благоприятная. В Новодеревянковском поселении уличное освещение ежегодно совершенствуется: производится замена светильников на энергосберегающие, устанавливаются таймеры. Протяженность уличного освещения в поселении 28 км | Проблемы в области обращения с отходами: отсутствие системы сбора, сортировки и первичной переработки отходов. Риск возникновения техногенных и экологических катастроф связан с развитием новых высокоэффективных промышленных технологий и концентрацией сельскохозяйственного производства |
| 7. Информа-ционное пространство | - наличие местных СМИ - обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет | Основными каналами трансляции информации являются: районные газеты газета "Каневские Зори" и «10 Канал», телестудия "10 Канал», Интернет-ресурсы Наличие доступа к глобальной сети Интернет (с возможностью подключения к скоростному интернету), существует возможность выхода в глобальную сеть | Отсутствие радио. Стоимость на услуги доступа в Интернет выше рыночной по сравнению с городскими поселениями из-за отсутствия конкуренции |
| 8. Бюджетный потенциал | - уровень бюджетной обеспеченности (на единицу расчета) - сбалансированность бюджета (дефицит, профицит) - эффективность использования бюджетных средств | Уровень бюджетной обеспеченности за 2009 г. составил 2 113 руб. на душу населения Обеспечивается сбалансированность по доходной и расходной части бюджета поселения Используется бюджетные средства эффективно. Нецелевое использование бюджетных средств не допускается | Ограниченность налогооблагаемой базы и действующая схема распределения налоговых платежей по уровням бюджетов |

6. Цели и основные направления реализации комплексного 
инвестиционного плана модернизации экономики 
Новодеревянковского  сельского поселения

Формирование цели, основных направлений и мероприятий Плана осуществлялось исходя из сценария устойчивого инвестиционного развития, являющегося наиболее приемлемым и оптимальным.

Данный сценарий базируется на убеждении, подтвержденном передовым мировым опытом, что устойчивое территориальное развитие может быть обеспечено в случае инициирования не внешними факторами, а самим местным сообществом на основе совместного участия органов власти, предпринимателей и населения. Это способствует мобилизации внутренних и внешних ресурсов с целью минимизации отрицательного воздействия внешней среды на местную экономику и наиболее эффективного использования открывающихся возможностей опережающего развития.

Предполагается реализация комплексного подхода к решению экономических, социальных и управленческих задач на основе понимания их взаимосвязи и определения приоритетов на каждом этапе движения к намеченной цели. Создание и развитие экономической базы местного сообщества,  устойчивой по отношению к возможным внешним и внутренним вызовам, рассматривается не как самоцель, а как средство изменения к лучшему жизни местного населения.

Целями Плана являются:

1.	Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности Новодеревянковского  сельского поселения на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации  всех сфер жизнедеятельности территории.

2.	Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.

Основными направлениями реализации Плана признаются:

1)	диверсификация традиционных отраслей экономики;

2)	развитие инженерной инфраструктуры поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей;

3)	развитие социальной инфраструктуры поселения и снижение напряженности на рынке труда.

Основным инструментом реализации основных направлений  настоящего Плана выступает комплекс мероприятий Плана, реализуемый, в том числе, за счет  средств инвесторов.

7. Задачи и мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Новодеревянковского  сельского поселения Краснодарского края

Таблица 13 – Описание задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского  сельского поселения

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Мера | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно-привлекательных территорий инженерной инфраструктурой ( газо-, водоснабжением, дорожной сетью), отвечающей требованиям, связанным с увеличением нагрузок в ходе реализации инвестиционных проектов | 1.1. Уровень газификации | Уровень газификации жилого сектора поселения составляет 50 %, производственной зоны – 18 %. Обеспечение газом Дома культуры х. Ленинский этого хутора и х. Албаши. | Повышение уровня газификации поселения: жилого сектора – до 80,0 %. Дальнейшая газификация населенных пунктов поселения позволит повысить инвестиционную активность и качество жизни населения | 2013 г. | Строительство газопровода высокого и низкого давления в х. Ленинский, х. Вольный, х. Свободный и х. Албаши общей протяженностью 5,0 км. | Стратегия социально- экономического развития МО Каневской район. Стратегия инвестиционного развития МО Каневской район. Пошаговый план реализации стратегии социально- экономического развития МО Каневской район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Каневской район. Документы территориального планирования Новодеревянковского сельского поселения |
|  | 1.2. 1.3. Износ систем водоснабжения | Высокая степень износа действующих водопроводных –80%, низкое качество питьевой воды. | Техническое перевооружение систем водоснабжения, сокращения уровня износа оборудования с 80 % до 79 %. Повышения качества воды, решение проблем устойчивого обеспечения населения качественной питьевой водой, отвечающей санитарным и гигиеническим требованиям. | 2016 г. | Водоснабжение Реконструкция водопроводных сетей с заменой водопроводных труб на полиэтиленовые | Стратегия инвестиционного развития МО Каневской район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Каневской район. Документы территориального планирования Новодеревянковского сельского поселения. |
|  | 1.4. Протяженность дорожной сети. Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог составляет 17,9 % | Существующая дорожная сеть поселения (93,5 км.) обеспечивает свободный подъезд ко всем предприятиям поселения. Транспортная нагрузка на дороги требует проведения ремонтно-восстановительных работ на постоянной основе. Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог в настоящее время составляет 17,9%. | Развитие дорожной сети на основе проведения капитального ремонта, реконструкции 7 км. Снижение доли протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог до 8% | 2016 г. | Проведение реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог, по которым будут осуществляться интенсивные грузоперевозки. | Стратегия инвестиционного развития МО Каневской район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Каневскойрайон. Документы территориального планирования Новодеревянковского сельского поселения. |
| Увеличение объема сельскохозяйственной продукции в 1,1 раза, снижение себестоимости продукции, увеличение налоговых поступлений | 3.1.Объем производства продукции агропромышленного комплекса | Высокий ресурсно-сырьевой потенциал агропромышленного сектора экономики поселения: В акционерных обществах поселения существует высокая степень морального и физического износа техники, оборудования животноводческих ферм, сто сдерживает повышение эффективности производства. | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции поселения в 1,1 раза – до 8,7 мил. руб. | 2011 г. | Модернизация тракторного парка позволит выполнять сельскохозяйственные работы в агротехнические сроки, повышение урожайности, сократится машинотракторный парк, сокращение затрат на ремонт старой техники, снижение себестоимости продукции. Модернизация МТФ № 1. Установка доильного зала, позволит улучшить качество молока, повысит надои. | Стратегия инвестиционного развития МО Каневской район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Каневской район. Документы территориального планирования Новодеревянковского сельского поселения. |
|  | 3.2. Доля населения в малом бизнесе сельского поселения | В настоящее время доля населения, работающего в среднем и малом бизнесе поселения, составляет 18,9%. Большая часть работающих занята в торговле сфере. Необходимо добиться оптимальной структуры экономики и дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, создания новых малых предприятий в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг | Увеличение доли населения, работающего в среднем и малом бизнесе поселения, до 25 %. Рост налоговых поступлений. | 2016 г. | Строительство объекта придорожного сервиса – дополнительное число рабочих мест 8, дополнительные налоговые поступления 204 тыс. руб. в год. Строительство завода заморозки и сушки сельскохозяйственной продукции. Дополнительные рабочие места - 57, дополнительные налоговые поступления 1,8 мил. руб. | Стратегия инвестиционного развития МО Каневского район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Каневской район. |
| 5. Обеспечить комфортные условия жизнедеятельности населения | 5.1. Объем финансирова-ния благоуст-ройства территории поселения | В 2009 году на благоустройство территории населенных пунктов (освещение, обустройство тротуаров, мест отдыха, озеленение, содержание парков, скверов и т.д.) из бюджета поселения выделено 1750 тыс. руб. | Средства бюджета поселения, направляемые на цели благоустройства, ежегодно должны составлять не менее 1800 тыс. руб. | Ежегодно с 2010 по 2016 г.г. | Благоустройство территории населенных пунктов поселения |  |

Таблица 14 – График  достижения целей и реализации задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
        Новодеревянковского сельского поселения

| Цель | Задачи | Показатель | Плановое значение в 2010 году | Плановое значение в 2011 году | Плановое значение в 2012 году | Плановое значение в 2013 году | Плановое значение в 2014 году | Плановое значение в 2015 году | Плановое значение в 2016 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности Новодеревянковского сельского поселения на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности территории. Максимально полное, комплексное и Сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья | 1. Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно-привлекательных территорий инженерной инфраструктурой (, газо-, водоснабжением, дорожной), отвечающей требованиям | 1.1.Уровень газификации, %: жилого сектора; | 68,0 50,0 | 70,0 53,0 | 72,0 55,0 | 74,0 58,0 | 76,0 65,0 | 78,0 75,0 | 80,0 80,0 |
|  |  | 1.2. Износ систем водоснабжения и водоотведения, % | 80,0 | 80,0 | 79,9 | 79,7 | 79,5 | 79,3 | 79 |
|  |  | 1.3. Протяженность дорожной сети, км.; доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, % | 93,5 17,9 | 93,5,0 16,5 | 93,5 15,0 | 93,5 13,0 | 93,5 11,0 | 93,5 10,0 | 93,5 8,0 |
|  | 2. Обеспечить сбалан-сированное развитие экономики поселения путем внедрения новейших технологий в области растениеводства и в области животноводства | 2.1.Объем производства продукции ОАО «Дружба», млн. руб. | 8,2 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 92 | 9,3 |
|  |  | 2.2. Доля населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе сельского поселения, %; увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг ,% Ежегодный рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 20,3 1,4 13 | 21,8 1,5 13 | 22,1 1,6 13 | 23,1 1,7 13 | 24,5 1,9 13 | 26,2 2,0 13 | 30,8 2,5 13 |
|  | 4. Обеспечить комфортные условия жизнедеятельности населения | 4.1. Объем ежегодного финансирования, направляемого на благоустройства территории поселения, млн. руб. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Представление мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики
Новодеревянковского сельского поселения

Таблица 15 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Строительство сетей газопроводасреднего и низкого давления общей протяженностью 5 км.» х. Свободный Труд (х. Вольный, х. Приютный, х. Ленинский) и х. Албаши Каневского района

| 1 | Мера | Строительство сетей газопровода среднего и низкого давления общей протяженностью 5 км. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Дальнейшая газификация этих хуторов поселения позволит повысить инвестиционную активность и качество жизни населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 г. |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2010г. |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Разработка и утверждение градостроительной документации, планов застройки и землепользования, разработка проектно-сметной документации на газификацию территории |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Развитие жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Уровень газификации: жилого сектора - 50,0%, инвестиционно-привлекательных участков - 20% |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Новодеревянковского сельского поселения. |
| 9 | Стоимость меры | 2,050 млн. руб.(Регион.-1 мил. руб., районный – 1 мил. руб, местный – 0,05 мил. руб.) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Пропускная способность газораспределительных станций, расположенных на территории Новодеревянковского сельского поселения, техника, оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление от 18.12.2008 года № 262 «О подготовке генерального плана муниципального образования Новодеревянковское сельское поселение», документы территориального планирования Новодеревянковского сельского поселения, «Краевая целевая программа газификации на 2007 – 2011 г.г.» |

Таблица 16 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Реконструкция водопроводных сетей с заменой на

полиэтиленовые»

| 1 | Мера | Реконструкция водопроводных сетей с заменой на полиэтиленовые – 1 км |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Действующие водопроводные сети имеют высокую степень износа - свыше 80 %. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 г. |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2016 г. |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Разработка и утверждение градостроительной документации, планов застройки и землепользования; проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации на проведение строительно-монтажных работ |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Улучшение качества питьевой воды развитие жилищного строительства, строительство объектов социальной сферы, снижение неучтенных расходов воды |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Снижение износа систем водоснабжения с 80% до 79% |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Новодеревянковского сельского поселения, ООО «Новодеревянковский водозабор» |
| 9 | Стоимость меры | 1,46 млн. руб. (местный бюджет – 1,46 руб.) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление от 18.12.2008 года № 262 «О подготовке генерального плана муниципального образования Новодеревянковское сельское поселение», документы территориального планирования Новодеревянковского сельского поселения |

Таблица 17 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично -дорожной

сети Новодеревянковского сельского поселения»

| 1 | Мера | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично -дорожной сети Новодеревянковского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Транспортные нагрузки на дороги требуют проведения ремонтно-восстановительных работ на постоянной основе, улучшение пропускной способности, повышение инвестиционной привлекательности поселения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010г. |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2016 г. |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Разработка и утверждение градостроительной документации, проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации на осуществление строительно-монтажных работ |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного строительства, строительство объектов социальной сферы |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Протяженность дорожной сети – 93,5 км. Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог – 17,9 % |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Новодеревянковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 6,580 млн. руб. (Краевой бюджет 1,79 мил. руб., местный бюджет - 4,79 мил. руб) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Решения Совета поселения о финансировании муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения», «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новодеревянковского сельского поселения» на 2008-2013 годы», Постановление от 18.12.2008 года № 262 «О подготовке генерального плана муниципального образования Новодеревянковское сельское поселение», документы территориального планирования Новодеревянковского сельского поселения |

Таблица 18 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Модернизация тракторного парка в растениеводстве, модернизация МТФ № 1 ОАО «Дружба»

| 1 | Мера | Модернизация тракторного парка в растениеводстве, модернизация МТФ № 1 ОАО «Дружба» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Несмотря на высокий ресурсно-сырьевой потенциал, в акционерных обществах поселения существует высокая степень морального и физического износа техники и оборудования животноводческих ферм, что сдерживает повышение эффективности производства. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 г. |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 г. |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Разработка проектно-сметной документации на осуществление строительно-монтажных работ; проведение экспертизы проектно-сметной документации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Сократится машинотракторный парк, выполнение сельскохозяйственных работ в установленные агротехнические сроки, повышение урожайности, повышение надоя молока, снижение себестоимости производимой продукции |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 1,1 раза до 8,7 мил. руб. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Руководство ОАО «Дружба» |
| 9 | Стоимость меры | 40,0 мил. руб. (градообразующее предприятие – 40,0 мил. руб) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника, оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы |  |

Таблица 19 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Строительство  завода заморозки и сушки сельскохозяйственной продукции»

| 1 | Мера | Строительство завода заморозки и сушки сельскохозяйственной продукции |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Отсутствие на территории поселения завода заморозки и сушки продукции, связанных с проблемой сбыта продукции мелких товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств (мясо, овощи, фрукты). Решить эту проблему планируется путем строительства этого завода, обеспечивающего рост налогооблагаемой базы поселения и занятость населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2015г. |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2016 г. |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Разработка и утверждение градостроительной документации, плана застройки и землепользования, оформление земельно-правовой документации для проведения открытых торгов по продаже права аренды; поиск инвесторов; проведение проектно-изыскательских работ; разработка проектно-сметной документации на осуществление строительно-монтажных работ; проведение экспертизы проектно-сметной документации. |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Хранение в регулируемой атмосфере является технологией, которая позволяет значительно увеличить продолжительность хранения продукции и сохранить ее качество, подготовка кадров, развитие жилищного строительства, строительство объектов социальной сферы |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Продажа сельхозпродукции, годовой оборот – 5,5 млн. руб. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Новодеревянковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 59,45 млн. руб. (поиск инвестора) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника, оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление от 18.12.2008 года № 262 «О подготовке генерального плана муниципального образования Новодеревянковское сельское поселение», документы территориального планирования Новодеревянковского сельского поселения |

Таблица 20 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана в сфере малого бизнеса «Строительство объекта придорожного сервиса по ул. Ленина 191А»

| 1 | Мера | Реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса: Строительство объекта придорожного сервиса по ул. Ленина 191А |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Отсутствие в поселении объекта придорожного сервиса. Решить эту проблему планируется путем строительства кафе, которое обеспечит рост налогооблагаемой базы поселения и занятость населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 г. |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 г. |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Разработка и утверждение градостроительной документации, плана застройки и землепользования, оформление земельно-правовой документации для проведения открытых торгов по продаже права аренды; поиск инвесторов; проведение проектно-изыскательских работ; разработка проектно-сметной документации на осуществление строительно-монтажных работ; проведение экспертизы проектно-сметной документации. |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Развитие предприятий общественного питания в поселении, увеличение числа рабочих мест, расширение ассортимента готовых блюд, развитие жилищного строительства |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Число рабочих мест -8, налоговые поступления –204 тыс.. руб. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ООО «Александр и Я» |
| 9 | Стоимость меры | 10 мил. руб. (ООО «Александр и Я» - 10 мил. руб.) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника, оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление от 18.12.2008 года № 262 «О подготовке генерального плана муниципального образования Новодеревянковское сельское поселение», документы территориального планирования Новодеревянковского сельского поселения |

Таблица 21 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Благоустройство территории населенных пунктов Новодеревянковского  сельского поселения»

| 1 | Мера | Благоустройство территории населенных пунктов Новодеревянковского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Населенные пункты поселения нуждаются в благоустройства систем уличного освещения, тротуаров и мест массового отдыха, озеленение улиц и скверов |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 г. |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2016 г. |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Поддержание систем уличного освещения в технически-исправном состоянии; обеспечение санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, уход за клумбами и зелеными насаждениями |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения. Средства бюджета поселения, направляемые на цели благоустройства, ежегодно должны составлять не менее 0,8 млн. руб. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Новодеревянковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 12,6мил. руб. (местный бюджет- 12,6 мил. руб.) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Инфраструктурный потенциал поселения позволяет реализовать указанную меру |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление от 18.12.2008 года № 262 «О подготовке генерального плана муниципального образования Новодеревянковское сельское поселение», документы территориального планирования Новодеревянковского сельского поселения |

Таблица 23 – Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер

| Мера | Задача | Риск/ проблема | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Базовое значение | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Строительство сетей газопровода среднего и низкого давления общей протяженностью 5 км х. Свободный Труд, (х. Вольный, х. Приютный, х. Ленинский) х. Албаши | Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно - привлекательных территорий Новодеревянковского поселенияинженерной инфраструктурой: газо-, водоснабжением, дорожной сетью, отвечающим требованиям | Отдельные инвестицонно привлекательные земельные участки не газифицированы. Без дальнейшей газификации невозможно активизировать открытие новых производств и создание рабочих мест. Улучшение качества жизни населения | Уровень газификации, % : жилого сектора/ промышленной зоны и инвестционно привлекательных участков | 68 % / 50,0 | 80,0/ 80,0 |
| 2. Реконструкция водопроводных сетей с заменой на полиэтиленовые | Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно - привлекательных территорий Новодеревянковского сельского поселения инженерной инфраструктурой: газо-, водоснабжением, дорожной сетью, отвечающим требованиям. | Высокая степень износа действующих водопроводных сетей ( 80%), низкое качество питьевой воды. Непринятие мер по модернизации систем водоснабжения тормозит создание новых производств , жилищное строительство, создает риск возникновения экологических проблем и угрозу здоровью населения | Износ систем водоснабжения и водоотведения,% | 80,0 | 79,0 |
| 3. Проведение реконструкции капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети Новодеревянковского сельского поселения | Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно - привлекательных территорий Новодеревянковского поселения инженерной инфраструктурой: газо-, водоснабжением, дорожной сетью, отвечающим требованиям. Обеспечить сбалансированное развитие экономики сельского поселения посредством реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологичного агропромышленного сектора экономики монопрофильного поселения | Транспортные нагрузки на дороги требуют на постоянной основе проведения ремонтно-восстановительных работ. Без проведения ремонтов и реконструкции дорог увеличивается износ автотранспорта, создаются аварийные ситуации. | Протяженность дорожной сети, км / доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, % | 93,5 17,9 | 93,5 / 8 |
|  |  | Аграрный сектор экономики поселения характеризуется высоким моральным и физическим износом техники и оборудования Это снижает эффективность производственно- финансовой деятельности и препятствует росту валового производства продукции |  |  |  |
| 4. Использование интенсивных технологий выращивания и производства сельскохозяйственной продукции ОАО «Дружба» |  |  | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции (мил. руб.) | 8,2 | 9,3 |
| 5. Реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса: 1.Строительство объекта придорожного сервиса по ул. Ленина 191А 6. Строительство на территории Новодеревянковского сельского поселения завода по заморозке и сушке сельскохозяйственной продукции | Обеспечить сбалансированное развитие экономики сельского поселения посредством реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, обеспечивающих ликвидацию монопрофильности экономики поселения. | В поселении часто возникают проблемы со сбытом продукции сельскохозяйственных предприятий и мелких товаропроизводителей, в т.ч. личных подсобных хозяйств (мясо, овощи, фрукты). Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в поселении 18,9 % от численности занятых в экономике поселения, однако большая часть занята в потребительской сфере (на торговых предприятиях), что вызывает диспропорции в развитии экономики сельского поселения Без реализации данной меры не возможно обеспечить создание новых рабочих мест и ликвидацию монопрофильности экономики. | Число новых рабочих мест –(шт.); Дополнительные налоговые поступления (млн. руб.) | 15 / 0,7 | 65 / 2,0 |
| 7. Благоустройство населенных пунктов Новодеревянковского сельского поселения | Обеспечить комфортную среду обитания | Населенные пункты сельского поселения нуждаются в улучшении благоустройства: уличном освещении, обустройстве тротуаров, мест массового отдыха, озеленение улиц, скверов. Без реализации данной меры не возможно создание комфортной среды обитания.. | Финансирование благоустройства населенных пунктов, млн. руб. | 12,2 | 12,6 |

Таблица 24 – Календарный план реализации мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения

| № п/п | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство сетей газопроводов среднего и низкого давления общей протяженностью 5 км в х. Свободный Труд, (х. Вольный, х. Приютный, х. Ленинский) х. Албаши | 2010 г. | 2010 г. |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новодеревянковского сельского поселения | 2010 г. | 2016 г. |
| 3 | Модернизация тракторного парка в растениеводстве, модернизация МТФ № 1 ОАО «Дружба» | 2010 г | 2011 г. |
| 4 | Благоустройство территории населенных пунктов поселения | 2010 г. | 2016 г. |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей с заменой на полиэтиленовые | 2012 г. | 2016 г. |
| 6 | Строительство придорожного сервиса по ул. Ленина 191А | 2011 г. | 2014 г. |
| 7 | Строительство на территории Новодеревянковского сельского поселения завода заморозки и сушки сельскохозяйственной продукции» | 2015 г. | 2016 г. |

Таблица 25 – График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения, тыс. руб.

| Источник финансирования | Суммарный объем | Средства в 1 год выполнения плана 2010 г. | Средства в 2 год выполнения плана 2011г. | Средства в 3 год выполнения плана 2012г. | Средства в 4 год выполнения плана 2013г. | Средства в 5 год выполнения плана 2014г. | Средства в 5 год выполнения плана 2015г. | Средства в 5 год выполнения плана 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Региональный бюджет | 2790 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального района | 1000 | 10011101001001000100000010000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета поселения | 18900 | 3640 | 2300 | 2560 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Градообразующее предприятие | 40000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |
| ОАО «Дружба» | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие предприятия, организации, инвесторы: | 69450 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 1000 | 18000 | 41450 |
| ИТОГО | 132140 | 27430 | 24300 | 5560 | 6600 | 3600 | 20600 | 44050 |

Таблица 26 – График расходования средств на выполнение комплексного инновационного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения

| Мера | Срок | Стоимость | Средства в 1 год выполнения плана, тыс. руб. 2010 г. | Средства во 2 год выполнения плана, тыс. руб. 2011 г. | Средства в 3 год выполнения плана, тыс. руб. 2012 г. | Средства в 4 год выполнения плана, тыс. руб. 2013 г. | Средства в 5 год выполнения плана, тыс. руб. 2014 г. | Средства в 6 год выполнения плана, тыс. руб. 2015г. | Средства в 7 год выполнения плана, тыс. руб. 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Строительство сетей газопровода среднего и низкого давления х. Свободный Труд (х. Вольный, х. Прютный, х. Ленинский) х. Албаши | 2010г. | 2010г. | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Реконструкция водопроводных сетей с заменой на полиэтиленовые | 2012г. | 2016г. | 1460 | 0 | 0 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новодеревянковского сельского поселения | 2010г | 2016г. | 6580 | 3580 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 Использование интенсивных технологий выращивания и производства сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятиями поселения | 2010г. | 2011г. | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса»: 1. Строительство объекта придорожного кафе по ул. Ленина 191 А | 2011 2015 | 2014 2016 | 10000 59450 | 0 0 | 2000 0 | 3000 0 | 4000 0 | 1000 0 | 0 18000 | 0 41450 |
| 6. Реализация инвестиционных проектов: 1. Строительство на территории Новодеревянковского сельского поселения завода заморозки и сушки сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Благоустройство населенных пунктов Новодеревянковского сельского поселения | 2010г. | 2016г. | 12600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| И т о г о |  |  | 132140 | 27430 | 24300 | 5560 | 6600 | 3600 | 20500 | 44050 |

Описание инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения

Таблица 27- Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Наименование инвесторов | Цель проекта | Стадия реализации | Сумма финансирования, млн. руб. | Целевое значение показателя | Финансо-вые показатели проекта (NPV, IRR) | Срок окупае-мости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация тракторного парка в растениеводстве, модернизация МТФ № 1 ОАО «Дружба» | 2010- 2011 г.г. | ОАО «Дружба» | Увеличение надоев молока, повышение урожайности сельскохозяйственных культур в растениеводстве | Активная стадия реализации | 40,0 | Увеличение объема производства в 1,1 раза |  |  |
| 2 | Строительство объекта придорожного сервиса по ул. Ленина 191А | 20112014 г.г. | ООО «Александр и Я» | Оказание услуг в сфере общественного питания | Бизнес план | 10,0 | Увеличение числа рабочих мест, налогооблагаемой базы, развитие предприятий общественного питания |  |  |
| 4 | Строительство на территории Новодеревянковского сельского поселения завода заморозки и сушки сельскохозяйственной продукции | 2015 2016г.г. | Поиск инвестора | Услуги по заморозке и сушке (плодов,овощей, мяса) | Инвестиционный проект | 59,45 | Хранение в регулируемой атмосфере, является технологией, которая позволяет значительно увеличить продолжительность хранения продукции и сохранить ее качество. Увеличение рабочих мест в количестве 57. |  | 5,5 лет |

Таблица 28– Сводная информация на основе показателей реализации инвестиционных проектов (по каждому направлению)

| Наименование проекта | Срок реализации, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дальнейшая модернизация в области растениеводства и животноводства | 2010-2011 г.г. | 40,00 | - | 0,8 |
| Строительство объекта придорожного кафе | 2011-2014 г.г. | 10,00 | 8 | 0,2 |
| Строительство завода заморозки и сушки сельскохозяйственной продукции | 2015-2016г.г. | 59,45 | 57 | 1,8 |

Таблица 29 - Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников финансирования

| № п/п | Название проекта | Срок реализации проекта, год | Объем инвестиций, тыс. руб. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Частных инвестиций, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Региональный бюджет, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. | Частных инвестиций, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Региональный бюджет, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. | Частных инвестиций, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Региональный бюджет, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. |
| 1 | Модернизация тракторного парка в растениеводстве, модернизация МТФ № 1 ОАО «Дружба» | 2010-2011 | 40000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство объекта придорожного кафе | 2011-2014 | 5000 | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | Итого |  | 45000 | 20000 |  |  |  | 22000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| № п/п | Название проекта | Срок реализации проекта, год | Объем инвестиций, тыс. руб. | 2013 г. | 2014 г. |  |
|  |  |  |  | Частных инвестиций, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Региональный бюджет, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. | Частных инвестиций, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Региональный бюджет, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. |  |
| 1 | Строительство объекта придорожного кафе | 2011-2014 | 5000 | 4000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 5000 | 4000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| № п/п | Название проекта | Срок реализации проекта, год | Объем инвестиций, тыс. руб. | 2015г. | 2016г. |  |
|  |  |  |  | Частных инвестиций, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Региональный бюджет, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. | Частных инвестиций, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Региональный бюджет, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. |  |
| 1 | Строительство завода заморозки и сушки сельскохозяйственной продукции | 2015-2016 | 59450 | 18000 |  |  |  | 41450 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 59450 | 18000 |  |  |  | 41450 |  |  |  |  |

Основными участниками представленных проектов выступают: инициаторы проектов (частные инвесторы, предприятия).

Для обеспечения их взаимодействия в процессе реализации проектов Плана предполагается инициировать заключение соответствующих соглашений между муниципалитетом и инициаторами проекта (при необходимости - при участии Краснодарского края).

Для организационного сопровождения конкретных инвестиционных проектов возможно создание на принципах проектного управления проектных групп, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон.

Реализация инвестиционных проектов на условиях государственно – частного партнерства позволит получить ряд дополнительных выгод и преимуществ  основным участникам проектов:

муниципальному образованию и Краснодарскому краю:

-	решить системные проблемы развития территории муниципального образования;

-	привлечь ресурсы бизнеса для реализации социально – значимых проектов и решения социально – значимых задач;

-	повысить инвестиционную составляющую экономики поселения;

-	снизить  бюджетные затраты, увеличить доходную часть бюджета муниципального образования и консолидированного бюджета края;

бизнесу - получить:

-	государственную поддержку и участие;

-	административную поддержку муниципалитета и края;

дополнительный доход и прибыль;

9. Источники и объемы финансирования реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики  Новодеревянковского сельского поселения

Таблица 30

| Этапы реализации | Сметная стоимость, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Градообразующее предприятие | Средства инвесторов |
| КИП всего | 132140 | 2790 | 1000 | 18900 | 40000 | 69450 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2010 год | 27430 | 2790 | 1000 | 3640 | 20000 | 0 |
| 2011 год | 24300 | 0 | 0 | 2300 | 20000 | 2000 |
| 2012 год | 5560 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 3000 |
| 2013 год | 6600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 4000 |
| 2014 год | 3600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 1000 |
| 2015 год | 20600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 18000 |
| 2016 год | 44050 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 41450 |

- Система управления реализацией комплексного инвестиционного плана модернизации экономики

Новодеревянковского сельского поселения

Общее управление реализацией плана возлагается на администрацию муниципального образования Каневской район.

Оперативное управление реализацией плана осуществляется главой администрации Новодеревянковского сельского поселения. Организационное сопровождение конкретных  инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых будут входить представители инвесторов, администрации Каневского района и Новодеревянковского сельского поселения, других участников и заинтересованных сторон.

План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно – частного и социального партнерства.

Таблица 31 – Перечень ответственных за выполнение мероприятий, определенных в комплексном инвестиционном плане модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения

| ФИО | Организация | Должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Дворовой Валерий Васильевич | Администрация Новодеревянковского сельского поселения | Глава администрации Новодеревянковского сельского поселения | (8264) 4-62-52 |
| Мулява Елена Васильевна | Администрация Новодеревянковского сельского поселения | Начальник отдела учета и отчетности | (8264) 4-62-92 |
| Заика Людмила Николаевна | Администрация Новодеревянковского сельского поселения | Экономист по финансовой работе | (8264) 4-70-50 |
| Гречина Ирина Николаевна | Администрация муниципального образования Каневской район | Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район | 7-51-07 |
| Апанасова Наталья Ивановна | Администрация муниципального образования Каневской район | Начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Каневской район» |  |
| Полевцов Альберт Александрович | Администрация муниципального образования Каневской район | Начальник муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район» | 7-95-67 |
| Деневич Наталья Викторовна | Администрация Новодеревянковского сельского поселения | Старший бухгалтер | (8264) 4-62-92 |
| Воротынец Роман Васильевич | Администрация Новодеревянковского сельского поселения | Ведущий специалист | (8264) 4-69-61 |
| Север Наталья Александровна | Администрация Новодеревянковского сельского поселения | Инженер по градостроительной деятельности | (8264) 4-74-25 |
| Трубенко Екатерина Борисовна | Администрация Новодеревянковского сельского поселения | Начальник общего отдела | (8264) 4-62-53 |

11. Мониторинг реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения

В целях осуществления непосредственного управления реализацией комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения  предусматривается рассмотрение контрольным органом – Совета.

Совет является постоянно действующим коллегиальным органом и осуществляет следующие функции:

- рассмотрение и утверждение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения;

- отбор первоочередных мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского  сельского поселения;

- ежеквартальный контроль за ходом реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения;

- проведение ежегодной муниципальной конференции с отчетом о ходе реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, дата и повестка заседания определяется председателем Совета.

Для исполнения принятых на Совете решений создается рабочая группа по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения (далее – рабочая группа), в состав которой входят представители различных отраслевых органов администрации муниципального образования Каневской район и администрации Новодеревянковского  сельского поселения.

Рабочая группа формируется из 7 человек.

Основные функции рабочей группы:

а) подготовка и рассмотрение на Совете:

- ежеквартальных и итоговых (годовых) отчетов о ходе реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения;

- обоснований о необходимости внести изменения в комплексный инвестиционный план модернизации экономики  Новодеревянковского сельского поселения;

г) разработка проектов нормативных правовых актов по обеспечению реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения.

Организационная схема реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики   Новодеревянковского сельского поселения

1.Определение Советом первоочередных мероприятий, направленных на реализацию задач, назначение сроков их выполнения.

2.Составление рабочей группой Совета согласованных планов действий по реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения на краткосрочный период, определение необходимых затрат и возможных источников финансирования мероприятий.

3.Определение и утверждение в соответствие с бюджетным законодательством порядка финансирования мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения.

4.В рамках процедуры мониторинга представление рабочей группой информации в Совет о ходе и результатах реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения

Мониторинг реализации Плана осуществляется с целью обеспечения реализации и поддержания постоянной актуальности.

Мониторинг стратегического плана осуществляется рабочей группой Совета не реже одного раза в квартал.

В ходе мониторинга Плана рабочей группой решаются следующие задачи:

- стимулировать реализацию плана в целом и отдельных мер;

- оценить степень достижения главной цели и плана, дать информацию для принятия решений о распределении ресурсов на достижение целей;

- оценить степень реализации мер, дать информацию для уточнения и корректировки мер;

С учетом результатов мониторинга Советом принимаются решения о распределении ресурсов и корректировке целей и мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения

Мониторинг реализации Плана включает в себя три составные части:

- Мониторинг внешней среды развития территории.

Базируется на исследовательской работе по изучению ситуации в отраслях, имеющих стратегическое значение для  Новодеревянковского сельского  поселения.

- Мониторинг результатов реализации Плана.

3.	Мониторинг степени продвижения по выбранным направлениям к главной цели.

Базируется на анализе статистики и оценке уровня отобранных целевых индикаторов.

Итоги мониторинга подводятся ежеквартально в виде аналитических отчетов с выводами о степени достижения целей, оценки актуальности мер, оценки потребности в бюджетном финансировании, предложений по корректировке плана и административных документов, связанных с его реализацией.

12 Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Новодеревянковского  сельского поселения

Таблица 32– Эффективность комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новодеревянковского сельского поселения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Инфраструктурное развитие | -реконструкция и модернизации инженерной инфраструктуры; -наращивание мощностей инфраструктурной сети для удовлетворения потребностей, сложившейся на сегодняшний день и для перспективного развития поселения; |
| Социальная развитие | - гарантированная занятость 30,8% экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 1,1 раза по сравнению с уровнем 2009 годом; - сокращение численности безработных до 0,3 % экономически активного населения; - рост среднемесячного дохода на душу населения в 1,2 раза к уровню 2009 года |
| Экономическое развитие | повышение конкурентоспособности экономики муниципального образования во внешней экономической среде на основе: - уменьшение доли традиционных отраслей в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 20%, в общем числе занятых – до 24,5 %; - увеличение выработки на одного занятого в экономике на 25 % по сравнению с уровнем 2009 года |
| Сохранение культурных ценностей | -сохранение культурного и историко-архитектурного наследия |
| Экологическая безопасность | - озеленение территории поселения |

Реализация Плана позволит  к 2016 году:

1.	Диверсифицировать традиционные производства, вывести их на новые рынки сбыта, гарантировать загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость и доход работающих на этих предприятиях жителей поселения.

2.	Создать новые для поселения отрасли экономики (логистика, сфера услуг, производство товаров массового потребления, продуктов питания, виды производств, связанные со сферой услуг), увеличить их вклад в общий объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 32,8 %, в общем числе занятых - до 24,5%.

3.	Снять социальную напряженность, обеспечив создание  новых рабочих мест.

4.	Создать условия для устойчивого экономического роста, обеспечив увеличение собственных доходов бюджета на 10 %  по сравнению с уровнем 2009 года.

5.	Развить экономический потенциал поселения и повысить его эффективность посредством увеличения выработки на одного занятого в экономике на 25 % по сравнению с уровнем 2009 года.

6.	На 30 % сократить износ систем коммунальной  инфраструктуры в результате проведения реконструкции и капитального ремонта.

7.	Повысить благосостояние жителей поселения посредством обеспечения:

-	гарантированной занятости 30,8 % экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 1,1 раза по сравнению с уровнем 2009 года;

-	сокращения численности безработных до 0,3 % экономически активного населения;

- 	роста среднемесячного дохода на душу населения в 1,2  раза к уровню 2009 года.

            - Заместитель главы

муниципального образования

Новодеревянковское сельское поселение                                           Н.В.Марушко