|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 02.10.2024 года № 167 «ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 24.10.2018 года № 258 (в редакции постановления администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 02.10.2024 года №167) |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Новодеревянковского сельского поселения Каневского района

«Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района»

на 2019-2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Новодеревянковского сельского поселения Каневского района «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2019-2025 годы

| Координатор муниципальной программы | Администрация Новодеревянковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | нет |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новодеревянковского сельского поселения Каневского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - профилактика правонарушений в общественных местах Новодеревян-ковского сельского поселения - обеспечение безопасности личности, поддержание правопорядка в общест-венных местах, профилактика адми-нистративных правонарушений, без-надзорности и беспризорности несо-вершеннолетних, пропаганда правовых знаний и правовое воспитание граждан сельского поселения; сокращение дос-тупности наркотиков путём целенап-равленного пресечения их нелегаль-ного производства и оборота на терри-тории Новодеревянковского сельского поселения, сокращение спроса на наркотики путём совершенствования системы профилактической работы сохранения и улучшения окружающей природной среды - реализация государственной политики в отношении казачества в Новодеревянковском сельском поселение |
| Задачи муниципальной программы | Оказание помощи правоохранительным органам Каневского района. Развитие системы профилактики табакокурения, токсикомании и немедицинского потребления наркотиков; ликвидация сырьевой базы незаконного наркопроизводства на территории Новодеревянковского сельского поселения. Осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и становления казачества на территории Новодеревянковского сельского поселения. Оказание содействия казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и иной службы по охране правопорядка. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество мероприятий, проводимых администрацией Новодеревянковского сельского поселения и администрацией Каневского района, в которых участ-вуют казачьи общества Новодеревян-ковского сельского поселения в охране общественного порядка, проведение мероприятий направленных на воспитание подрастающего поколения; количество заседаний совета профилактики при администрации Новодеревянковского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, источник финансирования | Общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы составляет 343,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 80,0 тыс. руб. 2020 год – 80,0 тыс. руб. 2021 год – 5,90 тыс. руб. 2022 год – 80,0 тыс. руб. 2023 год – 7,3 тыс. руб. 2024 год – 10,0 тыс. руб. 2025 год – 80,0 тыс.руб. источник финансирования – средства бюджета Новодеревянковского сельского поселения. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере укрепления правопорядка и профилактики правонарушений на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района.

В последние годы существенное изменение претерпела государственная политика Российской Федерации в отношении российского казачества. Казаки активно содействуют решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения, учитывая исторические и местные традиции. На федеральном и региональном уровнях были приняты нормативные правовые акты, создавшие социальные, экономические и организационные предпосылки для становления и развития государственной службы российского казачества. Многие общественные объединения российского казачества выразили желание войти в состав реестровых казачьих войск Российской Федерации в целях несения государственной и иной службы.

Опыт российского казачества по организации военно-патриотического воспитания молодежи, возрождению его духовных и культурных традиций востребован органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Формирование эффективно работающего механизма реализации Федерального закона от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" и совершенствование единой государственной политики в отношении российского казачества являются продолжением деятельности органов государственной власти по возрождению и развитию российского казачества.

Укрепление материально-технической базы хуторского казачьего общества Новодеревянковского сельского поселения.

Проблемы табакокурения, алкоголизма и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи являются не менее значимыми вопросами на территории Новодеревянковского сельского поселения.

По итогам 2017 года наркологическая ситуация в Новодеревянковском сельском поселение, как и в целом в Краснодарском крае, оценивается как «средняя», что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку, а также безопасности сельского поселения, района, края.

Ключевые факторы негативного развития наркоситуации в сельском поселении связаны с тем, что поселение находится в наиболее благоприятных климатических условия для культивирования наркосодержащих растений.

На территории сельского поселения находятся граждане болеющие наркоманией, вследствие наличия постоянного рынка сбыта наркотиков.

Самым распространенными наркотическими веществами на территории Новодеревянковского сельского поселения являются марихуана. Анализ наркоситуации и результатов работы по борьбе с посевами конопли показывает, что говорить о сокращении растительной сырьевой базы для производства наркотиков на сегодняшний день преждевременно. Ведется серьёзная и системная работа в данном направлении.

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках Программы сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решении ключевых проблем по противодействию наркомании, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, запустить механизмы развития системы профилактики наркомании.

Роль администрации Новодеревянковского сельского поселения состоит в объединении интересов и усилий правоохранительных органов, органов исполнительной власти и общественности с общенациональными приоритетами развития правового государства, краткосрочных тактических приоритетов со стратегическими долгосрочными перспективами.

Стратегия эффективной антинаркотической профилактической работы возможна только через проведение комплекса превентивных мер, с целью ограничения вовлечения в наркоманию новых лиц.

Целевые показатели, характеризующие цели, задачи муниципальной программы, приведены в таблице № 1.

2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Укрепление правопорядка и  профилактика правонарушений на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2019-2025 годы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. Муниципальная программа «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2019-2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Основное мероприятие № 1 «Поддержка казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество мероприятий, проводимых администрацией Новодеревянковского сельского поселения и администрацией Каневского района, в которых участвуют казачьи общества Новодеревянковского сельского поселения в охране общественного порядка и мероприятий направленных на воспитание подрастающего поколения на территории Новодеревянковского сельского поселения |  | шт. | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество заседаний совета профилактики при администрации Новодеревянковского сельского поселения |  | шт. | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы по основным направлениям, объемы и источники их финансирования приведены ниже в таблице №2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2019-2025 годы

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам тыс.руб |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат мероприятия | Участник муниципа-льной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Поддержка казачества» | всего | 280,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | возрождение интереса к истории и культуре казачества | Администрация Новодеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | местный бюджет | 280,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» | всего | 63,2 | 10,0 | 10,0 | 5,9 | 10,0 | 7,3 | 10,0 | 10,0 | Улучшение кругозора населения | Администрация Новодеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | местный бюджет | 63,2 | 10,0 | 10,0 | 5,9 | 10,0 | 7,3 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО: | всего | 343,2 | 80,0 | 80,0 | 5,9 | 80,0 | 7,3 | 10,0 | 80,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 343,2 | 80,0 | 80,0 | 5,9 | 80,0 | 7,3 | 10,0 | 80,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

«Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района»

на 2019-2025 года

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Новодеревянковского сельского поселения Каневского района согласно таблице №3

| Наименование мероприятия | Общий объем финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 1 «Поддержка казачества» | 280,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие №2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» | 63,2 | 10,0 | 10,0 | 5,9 | 10,0 | 7,3 | 10,0 | 10,0 |
| ВСЕГО: | 343,2 | 80,0 | 80,0 | 5,9 | 80,0 | 7,3 | 80,0 | 80,0 |

Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по изменению поставленных задач. Обоснование потребности финансовых средств к муниципальной программе приведено в приложении №1.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новодеревянковского сельского поселения Каневского района, утвержденным постановлением администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 30 октября 2014 года № 187.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор – администрация Новодеревянковского сельского поселения Каневского района.

Координатор программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений  участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

- ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период по приложению № 8 к Порядку, в котором отражаются контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы и  координатор муниципальной программы и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы;

- осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы;

- представляет в администрацию Новодеревянковского сельского поселения Каневского района план реализации муниципальной программы в течение 3 рабочих дней после его утверждения;

- отдел учета и отчетности администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района формирует ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о лимитах бюджетных обязательств и кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

- мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетной форме, разработанной администрацией Новодеревянковского сельского поселения Каневского района к муниципальной программе «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района» согласно приложения №2;

- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию Новодеревянковского сельского поселения Каневского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажном носителе;

- участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в её состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

7. Реализация муниципальной программы

План реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период приведены ниже в таблице №4

Таблица №4

| № п/ п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за контрольное событие | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной год |  |  |  | первый год планового периода |  |  |  | второй год планового периода |  |  |  |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Поддержка казачества» | X | Заместитель главы сельского поселения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1. Осуществлять контроль за привлечением членов казачьего общества к охране общественного порядка | 4 | Заместитель главы сельского поселения | 31.03.23г. | 30.0623г. | 30. 09. 23г. | 31. 12. 23г. | 31. 03. 24г. | 30.06.24г. | 30.09.24г. | 31.12.24г. | 31.03.25г. | 30. 06. 25г. | 30.09.25г. | 31. 12. 25г. |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» | X. | Заместитель главы сельского поселения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1. Осуществлять контроль за приобретением сертифицированного серверного и сетевого оборудования соответствующего современным требованиям и обеспечивающего технические условия защиты информации | 4 | Заместитель главы сельского поселения | 31.03.23г. | 30. 06. 23г. | 30. 09. 23г. | 31. 12. 23г. | 31. 03. 24г. | 30.06.24г. | 30.09.24г. | 31.12.25г. | 31.03.25г. | 30. 06. 25г. | 30.09.25г. | 31. 12. 25г. |

Экономист по финансовой работе администрации

Новодеревянковского сельского поселения Каневского района                                                                      Т.Ю.Фищук